|  |  |
| --- | --- |
|  | **«Бекітемін»**  **Кіші бағдарлама жетекшісі**  **Қазақстан Республикасы**  **Мәдениет және спорт министрлігінің министрі**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Р.Райымкулова**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 ж.** |

**«Бабалар тарихы – ұрпақтар ұлағатында»**

**кіші жобасының**

**ПАСПОРТЫ**

**Арнайы жоба** «Қасиетті география»

**Базалық бағыт** «Қасиетті Қазақстан»

**Кіші бағдарлама** «Рухани қазына»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Аймақтық кіші жоба**  **жетекшісі**  **Б. Сапанов** |

|  |  |
| --- | --- |
| Мерзімнің өзгеруі:  № 1 «\_\_\_»\_\_\_20 \_\_\_ ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № 2 «\_\_\_»\_\_\_20 \_\_\_ ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № 3 «\_\_\_»\_\_\_20 \_\_\_ ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Базалық бағыт**  **менеджері**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

1. **ЖОБА БОЙЫНША АҚПАРАТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Атауы** | **«Бабалар тарихы – ұрпақтар ұлағатында»** |
| **Жетекші** | Б. Сапанов |
| **Бастамашы** | Ақмола облысының тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы |
| **Демеуші** | Ақмола облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы |
| **Мақсаты** | .Ақмола облысындағы көне-көз тарихи ескерткіштерді жалпы халық таныту, насихаттау мақсатында ұлы тұлғалардың қатысуымен облыстық «KOKSHE» телеарнасымен бірлескен бейне баян түсіру. |
| **Күтілетін нәтиже** | Тарихи-мәдени мұралар туралы білетін ұлы тұлғалардың қатысуымен деректер жинау |
| **Көрсеткіштер** | 1. Кіші жобаға қатысушылар: 150 адам.  2. Кіші жоба аясындағы іс-шараларды тамашалайтын көрерменнің жалпы саны: 1000 адам.  4. БАҚ жарияланған мақала саны: 5  5. Әлеуметтік желілерде жарияланған материал саны: 100 |
| **Стейкхолдерлер және басқа да қатысушылар** | Ақмола облысы әкімінің орынбасары А.Е. Мысырәлімова, Ақмола облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының м.а Бекназарова Г.С., Ақмола облысының тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығының директоры Б.А. Сапанов, Тарих ғылымдарының докторы, археология профессоры З.Самашев, Ішкі саясат басқармасының басшысы Г.Б. Шукеева |
| **Жүзеге асыру мерзімі** | 2020-2021 жж. |
| **Өтетін орны**  *(аудан, қала, ауыл, мекеме, т.б.)* | Ақмола облысы |
| **Құны** | 1 800 000 млн. тг |

1. **КІШІ ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАР КЕСТЕСІ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тапсырмалар** | **Нәтижелердің көрсеткіштері** | **Орындалу мерзімі** | |
| **Басталуы** | **Аяқталуы\*** |
| 1. **Дайындық кезеңі** | | |  |  |
| **1** | **Кіші жобаны құрастыру** | **Нәтиженің көрсеткіші 1:** Кіші жобаның паспортын бекіту.  **Нәтиженің көрсеткіші 2:** Кіші жобаны жүзеге асырушылар тобын құру. | **1 сәуір 2020 ж.** | **3 наурыз 2020 ж.** |
| **2** | **Қаражат көзін анықтау** | **Нәтиженің көрсеткіші 1:** Бюджеттік өтінімді әзірлеу. | **4 сәуір 2020 ж.** | **30 мамыр 2020 ж.** |
| 1. **Жүзеге асыру кезеңі** | | |  |  |
| **1** | **Кіші жоба материалдарын дайындау** | **Нәтиженің көрсеткіші 1:** Тарихи-мәдени мұралардың тарихын білетін тұлғаларды іздестіруді ұйымдастыру  **Нәтиженің көрсеткіші 2:** Ұлы тұлғалардың айтуымен облыстық «KOKSHE» телеарнасымен білескен бейне баянды жалғастыру | **4 сәуір 2020 ж.** | **30 мамыр 2020 ж.** |
| **2** | **Аймақтағы-тарихи-мәдени мұраны жұртшылыққа насихаттауды ұйымдастыру** | **Нәтиженің көрсеткіші 1:** Облысымыздағы тарихи ескерткіштерінің жұртшылық біле бермейтін тарихи деректерді анықтау | **1 маусым**  **2020 ж.** | **30 тамыз**  **2020 ж.** |
| 1. **Аяқталу кезеңі** | | |  |  |
| **1** | **Іс-шараларды өткізу** | **Нәтиженің көрсеткіші 1:** Аймақтағы киелі орындардың тарихи маңыздылығын таныту  **Нәтиженің көрсеткіші 2:** Жергілікті телеканалдарда «Аманат» айдарымен көрсетілімді жалғастыру  **Нәтиженің көрсеткіші 3:**  Тарихты, нақты дереккөдерді білетін ұлы тұлғаларды анықтау  **Нәтиженің көрсеткіші** 4:Өскелең ұрпақтарды тарихты құрметтеуге, тарихи-мәдени мұраларды танып-білуге тәрбмелеу. | **1 қыркүйек**  **2020 ж.** | **30 қыркүйек**  **2020 ж.** |

\* - Ескерту: тапсырмалардың орындалу мерзімі іс-шаралардың орындалу мерзімінен асып кетпеу керек!

1. **КІШІ ЖОБАНЫҢ МҮМКІНДІГІН ЭКСПРЕСС БАҒАЛАУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кіші жобаның 6 басымдық бойынша қатысушылардың санасын өзгертудегі потенциалдық дәрежесі** *(1-5 балл)* | | | | | | | **2020 жылғы БАҚ, әлеуметтік желіні қамту ауқымы, аумағы** | | | | **Жиынтық балл (7+(8/9/10/11)** |
| **Бәсекеге қабілеттілік** | **Прагматизм** | **Ұлттық бірегейлікті сақтау** | **Білімнің салтанат құруы** | **Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы** | **Сананың ашықтығы** | **Барлығы (1+2+3+4+5+6)** | **5 (1000 адамға дейін)** | **15**  **( 1000 нан 100 мың адамға дейін)** | **30**  **( 100 мыңнан**  **1млн.адамға дейін)** | **50**  **(1 млн. адамнан жоғары)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  |  | 30 |  | 60 |

1. **НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕР**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Тәуекел** | **Тәуекел сипаттамасы** |
| 1. | Жеткілікті немесе уақытында қаржыландырудың болмай қалуы | Жеткілікті немесе уақытында қаржыландырудың болмай қалуы жобаның орындалу мерзіміне әсер етуі мүмкін |
| 2. | Жеткіліксіз ақпараттық қолдаулар | Жеткіліксіз ақпараттық қолдаулардың салдарынан негізгі көрсеткіштердің деңгейлерін төмендетуі мүмкін. |