| «КЕЛІСІЛДІ» Ақмола облысы мәдениет басқармасының басшысы _________________ А.Б. Сәбитова 2022 жылғы «___» ___________ | «БЕКІТЕМІН» Ақмола облысы мәдениет басқармасының «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ директорды _________________ Ж.К. Укеев 2022 жылғы «___» ___________ |
| --- | --- |

# «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану

# орталығы» МКМ-нің 2022 жылға арналған

# жұмыс жоспары

| № | Іс-шаралар атауы |  | Орындалу мерзімі | Өткізілетін орны | Жауаптылар |  | Қаржыландыру көзі |  | Қаржыландыру көлемі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ақпараттық-талдамалық жұмыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2021 жылдың есебін дайындау |  | қаңтар- ақпан | Көкшетау қ. | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | Облыстық бюджет (мекеменің ағымдағы бюджетіне полиграфиялық қызметтер енгізілген) |  | 562,0 мың т. |  |
| 2 | Жер учаскелері бөлініп берілгенде тарихи-мәдени мұра объектілерін анықтау жөнінде зерттеу жұмыстарын жүргізу |  | #### жыл бойы | Ақмола облысы | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | Облыстық бюджет #### (мекеменің ағымдағы бюджетіне іссапар шығындары енгізілген) Негізгі персонал Техникалық персонал |  | 600,0 мың т. |  |
| 3 | Ұлы жеңістің 77 жылдығына орай, ҰОС обелисктерін мониторингілеу |  | #### наурыз- сәуір | #### Ақмола облысының аудандары бойынша | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | қажет етпейді |  | 2 |  |
| #### Тарихи-мәдени мұраны сақтау және насихаттау бағыты бойынша іс-шаралар, ғылым-зерттеу жұмыстары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тарихи-мәдени мұра ескерткіштері туралы «Ескерткіштер – ұлт тарихының рухани құндылығы» атты жоба |  | #### жыл бойы | №5 мектеп-гимназиясы |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 5 | Тарихи-мәдени мұра ескерткіштері туралы «Ескерткіштер – ұлт тарихының рухани құндылығы» атты жоба |  | #### жыл бойы | №6 мектеп-лицейі |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 6 | Тарихи-мәдени мұра ескерткіштері туралы «Ескерткіштер – ұлт тарихының рухани құндылығы» атты жоба |  | #### жыл бойы | М. Ғабдуллин атындағы №6 мектеп-гимназиясы |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 7 | Тарихи-мәдени мұра ескерткіштері туралы «Ескерткіштер – ұлт тарихының рухани құндылығы» атты жоба |  | #### жыл бойы | №12 орта мектеп |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 8 | Тарихи-мәдени мұра ескерткіштері туралы «Ескерткіштер – ұлт тарихының рухани құндылығы» атты жоба |  | #### жыл бойы | №1мектеп лицейі |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 9 | Тарихи-мәдени мұра ескерткіштері туралы «Ескерткіштер – ұлт тарихының рухани құндылығы» атты жоба |  | #### жыл бойы | Ш.Уәлиханов КУ жанындағы көп салалы колледж |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 10 | Тарихи-мәдени мұра ескерткіштері туралы «Ескерткіштер – ұлт тарихының рухани құндылығы» атты жоба |  | #### ақпан | №11 мектеп гимназия |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 11 | Тарихи-мәдени мұра ескерткіштері туралы «Ескерткіштер – ұлт тарихының рухани құндылығы» атты жоба |  | #### ақпан | медицина колледж |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 12 | Кеңес әскерлерінің Ауғанстан аймағынан шығарылуының 33 жылдығына арналған «Ауған соғысы жүректерге жара салды» акциясы |  | ақпан | Көкшетау қ. оқу орындары |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 13 | «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Ақмола облысының киелі географиясы» атты дәріс |  | ақпан | «Экос» №13 эмг |  | #### «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 14 | «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Ақмола облысының киелі географиясы» атты дәріс |  | наурыз | С. Жүнісіов атындағы №18 мектеп лицей |  | #### «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 15 | Балалар жылына арналған «Аялы алақан» демеушілік көмек іс-шарасы |  | 10.03.2022 | Ақмола облысының кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы. Көкшетау қ., Исмаилов көш., 11б |  | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 16 | «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Ақмола облысының киелі географиясы» атты дәріс |  | наурыз | №2 мектеп лицей |  | #### «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 17 | «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Ақмола облысының киелі географиясы» атты дәріс |  | наурыз | №4 орта мектеп |  | #### «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 18 | «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Ақмола облысының киелі географиясы» атты дәріс |  | наурыз | Көп салалы азаматтық қорғау колледж |  | #### «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 19 | «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Ақмола облысының киелі географиясы» атты дәріс |  | наурыз | №19 орта мектеп |  | #### «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 20 | «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Ақмола облысының киелі географиясы» атты дәріс |  | наурыз | №17 орта мектеп |  | #### «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 21 | Ескерткіштер мен мемориальды ді тақталар т.б. орнату мәселелері туралы заңдастыру бойынша онлайн-семинар |  | наурыз | Көкшетау қ. |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 22 | Алғыс айту күніне арналған «Алғыста шек болмайды» құттықтау |  | наурыз | Көкшетау қ. |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 23 | 8 наурыз – Халықаралық әйелдер күніне орай, «Әйел –ана, әйел-дана» құттықтау |  | наурыз | Көкшетау қ. |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 24 | Халықаралық Наурыз мейрамын тойлауға арналған «Армысың, асыл Әз Наурыз!» атты мерекелік іс-шара |  | наурыз | Көкшетау қ. оқу орындары |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 25 | Халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күніне орай, «Елдіктің еңселі ескерткіштері» іс-шарасы |  | #### сәуір | #### Көкшетау қ. |  | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 26 | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ-нің 20 жылдығына арналған «Мәдени мұра-халық қазынасы» атты көрме |  | #### сәуір | #### Көкшетау қ. |  | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 27 | Қазақстан халқының бірлігі күніне орай, «Қазақстан-бірлік пен татулықтің мекені» іс-шарасы |  | #### сәуір | #### Көкшетау қ. |  | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 28 | ҰОС-тағы Жеңістің 77 жылдығына орай, Т. Бигелдинов, М. Ғабдуллин ескерткіштеріне «Ешкім де, еш нәрсе де ұмытылмайды» атты экскурсия |  | сәуір | Көкшетау қ. |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 29 | Кеңес Одағының батыры Мәншүк Мәмбетованың 100 жылдығына орай, «Мерген-батыр қыз» бейнеролик |  | #### мамыр | #### Көкшетау қ. |  | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 30 | Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне «Жаралы жылдар жаңғырығы» атты дәріс |  | #### мамыр | #### Көкшетау қ. оқу орындары |  | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 31 | Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне «Жаралы жылдар жаңғырығы» бейнеролик |  | #### мамыр | #### Көкшетау қ. оқу орындары |  | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 32 | Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы заңнамасын сақтау аясында облыстың аудандарындағы тарихи-мәдени мұра ескерткіштері мен объектілеріне техникалық байқау өткізу |  | мамыр-қыркүйек | Егіндікөл ауданы Шортанды ауданы Есіл ауданы Жарқайың ауданы Жақсы ауданы Степногорск қаласы Қорғалжын ауданы |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | Облыстық бюджет (іссапар шығындары мекеменің ағымдағы бюджетінде қарастырылған) Негізгі персонал Техникалық персонал |  | 1,400 мың т. |  |
| 33 | #### «Ескерткіштер-ұлт тарихының рухани құндылығы» іс-шарасы |  | мамыр | Степногорск қаласы |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | - |  |
| 34 | #### «Ескерткіштер-ұлт тарихының рухани құндылығы» іс-шарасы |  | мамыр | Қорғалжын ауданы |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | - |  |
| 35 | #### «Ескерткіштер-ұлт тарихының рухани құндылығы» іс-шарасы |  | маусым | Шортанды ауданы |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | - |  |
| 36 | #### «Ескерткіштер-ұлт тарихының рухани құндылығы» іс-шарасы |  | шілде | Жақсы ауданы |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | - |  |
| 37 | #### «Ескерткіштер-ұлт тарихының рухани құндылығы» іс-шарасы |  | шілде | Жарқайың ауданы |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | - |  |
| 38 | #### «Ұлттық құндылықтар-ұлы мұра» көрме |  | тамыз | Көкшетау қ. |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | Облыстық бюджет |  |  |  |
| 39 | #### «Тарихи-мәдени мұра- асыл қазына» межрегиональная конференция |  | тамыз | Көкшетау қ. |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | Облыстық бюджет |  |  |  |
| 40 | #### «Ескерткіштер-ұлт тарихының рухани құндылығы» іс-шарасы |  | тамыз | Есіл ауданы |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | - |  |
| 41 | #### «Ескерткіштер-ұлт тарихының рухани құндылығы» іс-шарасы |  | қыркүйек | Егіндікөл ауданы |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | - |  |
| 42 | #### «Бабалар ескерткіштері –ұрпақтарға аманат» (3-кезең) Ақмола облысының киелі объектілеріндегі экологиялық акция |  | мамыр-шілде | облыстың аудандары бойынша |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | - |  |
| 43 | #### «Қазыналы қазба-ұлт құндылығы» Ақмола облысында қорғау-құтқару жұмыстарын жүргізу |  | маусым-шілде | Зеренді ауданы |  | #### «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | Облыстық бюджет (іссапар шығындары мекеменің ағымдағы бюджетінде қарастырылған) Негізгі персонал Техникалық персонал Тамақтану |  | 3,826 мың т. |  |
| 44 | #### Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздері күніне орай, «Мемлекеттік рәміздер –мәңгілік елдің белгісі» акциясы |  | маусым | археология лық экспедицияға қатысушы лар арасында |  | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 45 | #### Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздері күніне орай, «Мемлекеттік рәміздер –мәңгілік елдің белгісі» бейнеролик |  | маусым | Көкшетау қ. |  | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 46 | ҚР астанасы күніне орай, «Жер жаннаты -Нұрсұлтан» акциясы |  | шілде | Көкшетау қ. оқу орындары |  | #### «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 47 | ҚР астанасы күніне орай, «Жер жаннаты -Нұрсұлтан» бейнеролик |  | шілде | онлайн |  | #### «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | - |  |
| 48 | #### Жаңа археология объектілерін анықтау бойынша барлау жұмысын жүргізу |  | тамыз-қыркүйек | Аршалы ауданы |  | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | Облыстық бюджет (іссапар шығындары мекеменің ағымдағы бюджетінде қарастырылған) Негізгі персонал Техникалық персонал |  | 421,0 мың т. |  |
| 49 | #### Қазақстан Республикасы Конституциясы күніне орай, «Ата Заңым - айбыным» бейнеролик |  | тамыз | Көкшетау қ. оқу орындары |  | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  |  |  |
| 50 | Балалар жылына арналған «Қайрымдылық-адамгершілік белгісі» атты іс-шара |  | қыркүйек | Көкшетау қаласында тұратын көп балалы отбасы |  | #### «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | - |  |
| 51 | Қазақстан халқы тілдері күніне орай, «Тіл - барлық білімнің кілті» акциясы |  | #### қыркүйек | Көкшетау қ. |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 52 | Жергілікті маңызы бар ескерткіштер мәртебесін беру үшін тарихи-мәдени сараптаманы жүргізу |  | #### қыркүйек | #### Ақмола облысының аудандары бойынша |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  |  |  |  |
| 53 | Көкшетау қаласы университеттері студенттері мен оқытушыларының қатысуымен «Киелі жерлер-ұлттық бірлік пен жаңғыру нышаны» атты дөңгелек үстел |  | #### қазан | #### Көкшетау қ. |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 54 | Атқарылған археологиялық қорғау-құтқару жұмысы туралы есеп беру |  | #### қыркүйек -қазан | #### Көкшетау қ. |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 55 | Тарихи-мәдени мұра ескерткіштері туралы «Ескерткіш тарихын тыңдау –ұлы ғибрат» атты дәріс |  | #### қараша | #### Ш.Уәлиханов атындағы Ку тарих факультетінің студенттері |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 56 | Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президент күніне арналған «Кемелді елдің Кемеңгер Көшбасшысы» атты іс-шара |  | #### қараша | #### Көкшетау қ. #### оқу орындары |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 57 | #### Ақмола облысының ескерткіштері жайлы әлеуметтік желілер, БАҚ үшін тақырыптық материалдар әзірлеу және шығару |  | #### жыл бойы | #### Көкшетау қ. |  | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  | - |  |
| Атаулы күндерге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Ақын, жазушы Жұмағали Саиннің туғанына 110 жыл «Жауынгерлік жырлары» бейнеролик | қаңтар |  | онлайн | #### «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 59 | Қазақстанның халық әртісі, әнші Р. Бағланованың 100 жылдығына орай бейнеролик | қантар |  | онлайн | #### «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | қажет етпейді |  | - |  |
| 60 | Қоғам және мемлекет қайраткері, ғалым, Қазақстан ҒА академигі Д. А. Қонаевтың туғанына 110 жыл «Кемеңгер тұлға» бейнеролик | қаңтар |  | онлайн | #### «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 61 | Қазақ жазушысы М.Әуезовтың 125 жылдығына орай «Қазақ халқының ұлы жазушысы-Мұхтар Әуезов» бейнеролик | ақпан |  | онлайн | #### «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 62 | Мүсінші Шота Уәлихановтың туғанына 90 жылдығына арналған видеоролик | наурыз |  | онлайн | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» |  |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 63 | Қазақтың классик әдебиеті Ғ. Мүсіреповтың 120 жылдығына орай, «Көркем сөздің шебері» бейнеролик | наурыз |  | онлайн | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» |  |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 64 | ҚР Мемлекеттік рәміздеріне 30 жыл толуына орай «Мемлекеттік рәміздер-ұлт мақтанышы» атты акция | #### мамыр |  | онлайн | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 65 | КСРО-ның халық әртісі, әнші Күләш Байсейтованың 110 жылдығына орай, «Ғасыр бұлбұлы-Күләш» бейнеролик | #### мамыр |  | онлайн | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 66 | Халық әртісі, кино және театр режисері, актер Асанәлі Әшімовтың 85 жылдығына орай бейнеролик | #### мамыр |  | онлайн | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 67 | Қазақ бишісі, педагог Шара Жиенқұлованың 110 жылдығына орай, «Би өнерінің ханшайымы» бейнеролик | #### маусым |  | #### мамыр | онлайн |  |  | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  | қажет етпейді |  |
| 68 | Ұшқыш Талғат Бигельдиновтың туғанына 100 жылдығына арналған «Қазақтың текті қыраны» акция | #### тамыз |  | онлайн | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 69 | Әдебиет сыншысы, филология ғылымының докторы Тұрсынбек Кәкішовтың 95 жылдығына орай бейнеролик | #### тамыз |  | онлайн | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 70 | Қазақтың халық ақыны Сырбай Мәуленовтың 100 жылдығына орай бейнеролик | #### қыркүйек |  | онлайн | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | қажет етпейді |  |  |  |
| 71 | Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналған «Ұлттың ұлы ұстазы» тарих сабағы | #### қыркүйек |  | оффлайн Көкшетау қ. оқу орындары | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 72 | Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналған «Ұлттың ұлы ұстазы» естелік белгіде акция | #### қыркүйек |  | #### Көкшетау қ. оқу орындары | # «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 73 | #### Ұлт-азаттық қозғалысының көшбасшысы Кенесары Қасымовтың 220 жылдығына арналған «Тарих-ғасырлар куәсі» атты дөңгелек үстел | #### қараша |  | #### Көкшетау қ. оқу орындары | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | қажет етпейді |  | - |  |
| 74 | #### Қазақ жазушысы Ғабиден Мұстафиннің 120 жылдығына орай, «Дархан даланың дүлділі» бейнеролик | #### тамыз |  | онлайн | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | қажет етпейді |  | #### - |  |
| 75 | #### Композитор, педагог Ғазиза Жубанованың 95 жылдығына арналған видеоролик | #### желтоқсан |  | онлайн | «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» МКМ |  |  | қажет етпейді |  |  |  |
|  | Барлығы: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,809 мың тг. |  |