|  | «Бекітемін» Кіші бағдарлама жетекшісі Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Министрі _____________________ А.Р.Райымкулова «___» ____________ 2020 ж. |
| --- | --- |

«Бабалар ескерткіші  – ұрпақтарға аманат»

кіші жобасының

ПАСПОРТЫ

Арнайы жоба «Қасиетті география»

Базалық бағыт «Қасиетті Қазақстан»

Кіші бағдарлама «Рухани қазына»

|  | _____________ | Аймақтық кіші жоба жетекшісі Б. Сапанов |
| --- | --- | --- |

| Мерзімнің өзгеруі: № 1 «___»___20 ___ ж. __________ № 2 «___»___20 ___ ж. __________ № 3 «___»___20 ___ ж. __________ | Базалық бағыт менеджері _______________ |
| --- | --- |

- ЖОБА БОЙЫНША АҚПАРАТ

| Атауы | «Бабалар ескеркіші – ұрпақтарға аманат» |
| --- | --- |
| Жетекші | Б. Сапанов |
| Бастамашы | Ақмола облысының тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы |
| Демеуші | Ақмола облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы |
| Мақсаты | Экологиялық акцияның мақсаты тек тарихи орындарды қоқыстан тазарту ғана емес, сонымен қатар азаматтарды экологиялық мәдениетке тәрбиелеу, қоғамның назарын экология мәселелерге аудару және тарихтың өткеніне ұқыпты қарау. |
| Күтілетін нәтиже | Қоршаған ортаны қорғау, экологиялық норма, ұрпақтары үшін табиғи байлықтарды сақтау мәселесі- қазіргі таңда үлкен өзектілікке ие болуы |
| Көрсеткіштер | 1. Кіші жобаға қатысушылар: 150 адам. 2. Кіші жоба аясындағы іс-шараларды тамашалайтын көрерменнің жалпы саны: 1000 адам. 4. БАҚ жарияланған мақала саны: 5 5. Әлеуметтік желілерде жарияланған материал саны: 100 |
| Стейкхолдерлер және басқа да қатысушылар | Ақмола облысы әкімінің орынбасары А.Е. Мысырәлімова, Ақмола облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының м.а Бекназарова Г.С., Ақмола облысының тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығының директоры Б.А. Сапанов, Тарих ғылымдарының докторы, археология профессоры З.Самашев, Ішкі саясат басқармасының басшысы Г.Б. Шукеева |
| Жүзеге асыру мерзімі | 2020-2021 жж. |
| Өтетін орны (аудан, қала, ауыл, мекеме, т.б.) | Ақмола облысы |
| Құны | 1 800 000 млн. тг |

- КІШІ ЖОБАНЫ  ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАР КЕСТЕСІ

| № | Тапсырмалар | Нәтижелердің көрсеткіштері | Орындалу мерзімі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Басталуы | Аяқталуы* |
| - Дайындық кезеңі |  |  |  |  |
| 1 | Кіші жобаны құрастыру | Нәтиженің көрсеткіші 1: Кіші жобаның паспортын бекіту. Нәтиженің көрсеткіші 2: Кіші жобаны жүзеге асырушылар тобын құру. | 1 сәуір 2020 ж. | 3 наурыз 2020 ж. |
| 2 | Қаражат көзін анықтау | Нәтиженің көрсеткіші 1: Бюджеттік өтінімді әзірлеу. | 4 сәуір 2020 ж. | 30 мамыр 2020 ж. |
| - Жүзеге асыру кезеңі |  |  |  |  |
| 1 | Кіші жоба материалдарын дайындау | Нәтиженің көрсеткіші 1: «Бірге - Таза Қазақстан» экологиялық акциясының бастамасы арқасында Ақмола облысының киелі орындары қоқыстан тазартылып, абаттандырылады Нәтиженің көрсеткіші 2: Жалпы экологиялық акцияға облыстың барлық аймақтары тартылады. | 4 сәуір 2020 ж. | 30 мамыр 2020 ж. |
| 2 | Жойылу қаупі төніп тұрған киелі ескерткіштерге қорғау-құтқару жұмыстарын жүргізу | Нәтиженің көрсеткіші 1: Облысымыздағы тарихи ескерткіштерінің сақталуына септігін тигізеді. | 1 маусым 2020 ж. | 30 тамыз 2020 ж. |
| - Аяқталу кезеңі |  |  |  |  |
| 1 | Іс-шараларды өткізу | Нәтиженің көрсеткіші 1: Жалпы экологиялық акцияны ұйымдастыру және жалғастыру Нәтиженің көрсеткіші 2: Жергілікті телеканалдарда ақпарат беру Нәтиженің көрсеткіші 3: Челленджді аудандар арасында жалғастыру Нәтиженің көрсеткіші 4: Өскелең ұрпақтарды экологиялық акцияға тарту | 1 қыркүйек 2020 ж. | 30 қыркүйек 2020 ж. |

*  - Ескерту: тапсырмалардың орындалу мерзімі іс-шаралардың орындалу мерзімінен асып кетпеу керек!

- КІШІ ЖОБАНЫҢ МҮМКІНДІГІН ЭКСПРЕСС БАҒАЛАУ

| Кіші жобаның 6 басымдық бойынша қатысушылардың санасын өзгертудегі потенциалдық дәрежесі (1-5 балл) |  |  |  |  |  |  | 2020 жылғы БАҚ, әлеуметтік желіні қамту ауқымы, аумағы |  |  |  | Жиынтық балл (7+(8/9/10/11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бәсекеге қабілеттілік | Прагматизм | Ұлттық бірегейлікті сақтау | Білімнің салтанат құруы | Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы | Сананың ашықтығы | Барлығы (1+2+3+4+5+6) | 5 (1000 адамға дейін) | 15 ( 1000 нан 100 мың адамға дейін) | 30 ( 100 мыңнан 1млн.адамға дейін) | 50 (1 млн. адамнан жоғары) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  |  | 30 |  | 60 |

- НЕГІЗГІ  ТӘУЕКЕЛДЕР

| № | Тәуекел | Тәуекел сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жеткілікті немесе уақытында қаржыландырудың болмай қалуы | Жеткілікті немесе уақытында қаржыландырудың болмай қалуы жобаның орындалу мерзіміне әсер етуі мүмкін |
| 2. | Жеткіліксіз ақпараттық қолдаулар | Жеткіліксіз ақпараттық қолдаулардың салдарынан негізгі көрсеткіштердің деңгейлерін төмендетуі мүмкін. |