|  | «Бекітемін» Кіші бағдарлама жетекшісі Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің министрі _____________________ А.Р.Райымкулова «___» ____________ 2020 ж. |
| --- | --- |

«Бабалар тарихы – ұрпақтар ұлағатында»

кіші жобасының

ПАСПОРТЫ

Арнайы жоба «Қасиетті география»

Базалық бағыт «Қасиетті Қазақстан»

Кіші бағдарлама «Рухани қазына»

|  | _____________ | Аймақтық кіші жоба жетекшісі Б. Сапанов |
| --- | --- | --- |

| Мерзімнің өзгеруі: № 1 «___»___20 ___ ж. __________ № 2 «___»___20 ___ ж. __________ № 3 «___»___20 ___ ж. __________ | Базалық бағыт менеджері _______________ |
| --- | --- |

- ЖОБА БОЙЫНША АҚПАРАТ

| Атауы | «Бабалар тарихы – ұрпақтар ұлағатында» |
| --- | --- |
| Жетекші | Б. Сапанов |
| Бастамашы | Ақмола облысының тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы |
| Демеуші | Ақмола облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы |
| Мақсаты | .Ақмола облысындағы көне-көз тарихи ескерткіштерді жалпы халық таныту, насихаттау мақсатында ұлы тұлғалардың қатысуымен облыстық «KOKSHE» телеарнасымен бірлескен бейне баян түсіру. |
| Күтілетін нәтиже | Тарихи-мәдени мұралар туралы білетін ұлы тұлғалардың қатысуымен деректер жинау |
| Көрсеткіштер | 1. Кіші жобаға қатысушылар: 150 адам. 2. Кіші жоба аясындағы іс-шараларды тамашалайтын көрерменнің жалпы саны: 1000 адам. 4. БАҚ жарияланған мақала саны: 5 5. Әлеуметтік желілерде жарияланған материал саны: 100 |
| Стейкхолдерлер және басқа да қатысушылар | Ақмола облысы әкімінің орынбасары А.Е. Мысырәлімова, Ақмола облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының м.а Бекназарова Г.С., Ақмола облысының тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығының директоры Б.А. Сапанов, Тарих ғылымдарының докторы, археология профессоры З.Самашев, Ішкі саясат басқармасының басшысы Г.Б. Шукеева |
| Жүзеге асыру мерзімі | 2020-2021 жж. |
| Өтетін орны (аудан, қала, ауыл, мекеме, т.б.) | Ақмола облысы |
| Құны | 1 800 000 млн. тг |

- КІШІ ЖОБАНЫ  ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАР КЕСТЕСІ

| № | Тапсырмалар | Нәтижелердің көрсеткіштері | Орындалу мерзімі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Басталуы | Аяқталуы* |
| - Дайындық кезеңі |  |  |  |  |
| 1 | Кіші жобаны құрастыру | Нәтиженің көрсеткіші 1: Кіші жобаның паспортын бекіту. Нәтиженің көрсеткіші 2: Кіші жобаны жүзеге асырушылар тобын құру. | 1 сәуір 2020 ж. | 3 наурыз 2020 ж. |
| 2 | Қаражат көзін анықтау | Нәтиженің көрсеткіші 1: Бюджеттік өтінімді әзірлеу. | 4 сәуір 2020 ж. | 30 мамыр 2020 ж. |
| - Жүзеге асыру кезеңі |  |  |  |  |
| 1 | Кіші жоба материалдарын дайындау | Нәтиженің көрсеткіші 1: Тарихи-мәдени мұралардың тарихын білетін тұлғаларды іздестіруді ұйымдастыру Нәтиженің көрсеткіші 2: Ұлы тұлғалардың айтуымен облыстық «KOKSHE» телеарнасымен білескен бейне баянды жалғастыру | 4 сәуір 2020 ж. | 30 мамыр 2020 ж. |
| 2 | Аймақтағы-тарихи-мәдени мұраны жұртшылыққа насихаттауды ұйымдастыру | Нәтиженің көрсеткіші 1: Облысымыздағы тарихи ескерткіштерінің жұртшылық біле бермейтін тарихи деректерді анықтау | 1 маусым 2020 ж. | 30 тамыз 2020 ж. |
| - Аяқталу кезеңі |  |  |  |  |
| 1 | Іс-шараларды өткізу | Нәтиженің көрсеткіші 1: Аймақтағы киелі орындардың тарихи маңыздылығын таныту Нәтиженің көрсеткіші 2: Жергілікті телеканалдарда «Аманат» айдарымен көрсетілімді жалғастыру Нәтиженің көрсеткіші 3: Тарихты, нақты дереккөдерді білетін ұлы тұлғаларды анықтау Нәтиженің көрсеткіші 4: Өскелең ұрпақтарды тарихты құрметтеуге, тарихи-мәдени мұраларды танып-білуге тәрбмелеу. | 1 қыркүйек 2020 ж. | 30 қыркүйек 2020 ж. |

*  - Ескерту: тапсырмалардың орындалу мерзімі іс-шаралардың орындалу мерзімінен асып кетпеу керек!

- КІШІ ЖОБАНЫҢ МҮМКІНДІГІН ЭКСПРЕСС БАҒАЛАУ

| Кіші жобаның 6 басымдық бойынша қатысушылардың санасын өзгертудегі потенциалдық дәрежесі (1-5 балл) |  |  |  |  |  |  | 2020 жылғы БАҚ, әлеуметтік желіні қамту ауқымы, аумағы |  |  |  | Жиынтық балл (7+(8/9/10/11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бәсекеге қабілеттілік | Прагматизм | Ұлттық бірегейлікті сақтау | Білімнің салтанат құруы | Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы | Сананың ашықтығы | Барлығы (1+2+3+4+5+6) | 5 (1000 адамға дейін) | 15 ( 1000 нан 100 мың адамға дейін) | 30 ( 100 мыңнан 1млн.адамға дейін) | 50 (1 млн. адамнан жоғары) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  |  | 30 |  | 60 |

- НЕГІЗГІ  ТӘУЕКЕЛДЕР

| № | Тәуекел | Тәуекел сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жеткілікті немесе уақытында қаржыландырудың болмай қалуы | Жеткілікті немесе уақытында қаржыландырудың болмай қалуы жобаның орындалу мерзіміне әсер етуі мүмкін |
| 2. | Жеткіліксіз ақпараттық қолдаулар | Жеткіліксіз ақпараттық қолдаулардың салдарынан негізгі көрсеткіштердің деңгейлерін төмендетуі мүмкін. |