|  | «О Д О Б Р Е Н О» Руководитель Подпрограммы «_________________» __________________ от «___» ___ 2019 г. |
| --- | --- |

УСТАВ ПРОЕКТА

«Қазыналық қазба-ұлт құндылығы»

в рамках реализации Базового проекта

«Қасиетті Қазақстан»

Подпрограммы «Рухани қазына»

|  | Р.Т.Бикенев Б.А.Сапанов С.Б.Искаков | Главный менеджер Подпрограммы Руководитель Программы Руководитель Проекта |
| --- | --- | --- |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Руководитель Регионального проектного офиса |
| --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

| Наименование | «Қазыналық қазба-ұлт құндылығы» |
| --- | --- |
| Инициатор | Акмолинский областной центр по охране и использованию историко-культурного наследия |
| Спонсор | Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области |
| Руководитель проекта | Сапанов Б.А |
| Менеджер проекта | Искаков С.Б |
| Цель | Проведение архелогических работ на выявление элитных курганов всаднической культуры в Акмолинской области. Комплексные исследования элитных памятников Акмолинской области в скифо-сакскую эпоху в контексте проблем сохранения и изучения историко-культурного наследия Казахстана. |
| Индикаторы | Элитные курганы всаднической культуры |
| Другие участники проекта | Заместитель акима Акмолинской области А.Е. Мусралимова, директор Акмолинского областного центра по охране и использованию историко-культурного наследия Б.А. Сапанов. Доктор исторических наук, профессор археологии З.Самашев |
| Сроки реализации | 2019-2021гг. |
| Стоимость проекта | 1 800 000 млн тг |

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Актуальность и решаемые проблемы

Сбор, систематизация и анализ археологических источников по памятникам раннего железного века

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

| № | Основные вехи | Задачи и показатели результатов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение устава проекта | Основная задача: сбор,проведение поисково-разведочных работ, проведение полевых исследований. Показатели результатов: - получение новых данных по погребальному обряду, по искусству и художественной культуре, вооружению и военному делу древних всадников Акмолинской области. - пополнение фонда музея региона. |
| 2 | Запуск проекта | 01.06.2020 год |

- ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

| № | Наименование ограничения | Описание ограничения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Недостаточное или несвоевременное финансирование | Недостаточное или несвоевременное финансирование проекта может повлиять на сроки реализации подпроекта |
| № | Наименование допущения | Описание допущения |
| 1 | Слабое информационное сопровождение | Слабое информационное сопровождение может повлиять на снижение показателей индикаторов |

- ПРОЕКТНЫЕ РОЛИ

| Руководитель проекта | - несет персональную ответственность за качество и содержательные результаты проекта - обеспечивает проект всеми необходимыми ресурсами (человеческими, финансовыми, организационно-техническими и др.) - участвует в подборе и мотивации персонала - согласует основные изменения параметров проекта с Главным менеджером Регионального Проектного офиса, при необходимости с Главным менеджером Подпрограммы (сроки, бюджет, ресурсы, требования к результатам) - решает проблемные вопросы, которые не урегулированы на уровне Менеджера проекта | Сапанов Б. А |
| --- | --- | --- |
| Менеджер проекта | - управляет ресурсами и несет персональную ответственность за полноту выполнения всех задач проекта в установленный срок - формирует команду проекта, объединяет и мотивирует участников проекта на успешную реализацию проекта, создает атмосферу взаимного уважения и доверия, обеспечивает эффективное взаимодействие и коммуникации - разрабатывает и реализует план управления проектом - при необходимости направляет заявку с проектным заданием* в любые государственные органы и подведомственные организации - представляет в Проектный Офис отчетность по проекту в установленной форме и периодичности - решает все проблемные вопросы проекта, в случае необходимости последовательно выносит их на вышестоящий уровень | Искаков С.Б |
| Эксперт | - специалист высокого профессионального уровня в соответствующей сфере, привлекаемый для анализа и консультирования проектных команд при выработке системных решений (цели, показатели, задачи, риски и др.) - выполняет проектные задания в рамках своих компетенций, при необходимости вносит предложения, рекомендации | Искаков С.Б |
| Исполнитель проектного задания | - исполнителями проектного задания могут быть определены сотрудники государственных органов и подведомственных организаций, а также иные лица, в том числе внешние консультанты и эксперты - выполняют поставленные задачи и проводят мероприятия в рамках проектного задания - несут персональную ответственность за качественное и своевременное выполнение соответствующих задач и поручений | Искаков С.Б |