|  | «БЕКІТІЛДІ» кіші бағдарламаның жетекші «_________________» __________________ «___» _________ 2019 ж. |
| --- | --- |

ЖОБА ЖАРҒЫСЫ

«Қасиетті Қазақстан» негізгі жобасын

жүзеге асыру аясындағы

«Қазыналық қазба-ұлт құндылығы»

атты жобасы

«Рухани қазына» кіші бағдарламасы

|  | Г.С.Бекназарова Б.А.Сапанов С.Б.Искаков | Кіші бағдарламаның бас менеджері Бағдарламаның жетекшісі Жобаның жетекшісі |
| --- | --- | --- |

| Мерзімнің өзгеруі: № 1 «___»___20 ___ ж. __________ № 2 «___»___20 ___ ж. __________ № 3 «___»___20 ___ ж. __________ | Аймақтық Жобалық офистің жетекшісі |
| --- | --- |

- ЖОБА БОЙЫНША АҚПАРАТ

| Атауы | «Қазыналық қазба-ұлт құндылығы» |
| --- | --- |
| Бастамашы | Ақмола облысының тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы |
| Демеуші | Ақмола облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы |
| Жобаның жетекшісі | Сапанов Б.А |
| Жобаның менеджері | Искаков С.Б |
| Мақсаты | Ақмола облысындағы археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу арқылы, археологиялық дәрістер арқылы жас өскелең ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеу, тарихи-мәдени мұраға қатысты білімдерін дамыту, насихаттау. Қатысушылар: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің, А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университі тарих факультетінің студенттері мен ҚР ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институтының курсанттары |
| Көрсеткіштер | Ақмола облысы аумағындағы ескерткіштерге ғылыми-зерттеу, археологиялық барлау жұмыстарын жүргізу (жойылу қаупі төніп тұрған қорғандар, ежелгі қоныс-мекендерге қорғау-құтқару жұмыстарын жүргізу) |
| Жобаның өзге қатысушылары | Ақмола облысы әкімінің орынбасары А.Е. Мысрәлімова, Ақмола облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының м.а Бекназарова Г.С, Ақмола облысының тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығының директоры Б.А. Сапанов, Тарих ғылымдарының докторы, археология профессоры З.Самашев, Ішкі саясат басқармасының басшысы Г.Б. Шукеева |
| Жүзеге асыру мерзімі | 2020-2021 жж. |
| Жобаның құны | 1 800 000 млн.тг |

- ЖОБАНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Өзектілігі мен шешілетін мәселелер

Тәжірибе алмасу барысында ЖОО студенттерін, мектеп оқушыларын, тарихшыларды, өлкетанушыларды археологиялық объектілермен жақынырақ таныстыру, тарихи жәдігерлерді іздеу барысына қатысу арқылы өскелең ұрпақтың бойындағы патриоттық сезімдерін дамыту.

- ЖҮЗЕГЕ АСУ МЕРЗІМІ МЕН  НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР

| № | Негізгі кезеңдер | Тапсырмалар мен қорытынды көрсеткіштері |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жобаның жарғысын бекіту | Негізгі тапсырма: Жойылу қаупі төніп тұрған археологиялық ескерткіштерге қорғау-құтқару жұмыстарын жүргізу Қорытынды көрсеткіштер: Тарихи-өлкетану музейін жаңадан табылған археологиялық жәдігерлермен толықтыру |
| 2 | Жобаның басталуы: | 01.06.2020 жыл |

- ШЕКТЕУЛЕР МЕН ТӘУЕКЕЛДЕР

| № | Шектеулердің атаулары | Шектеулердің сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жеткілікті немесе уақытында қаржыландырудың болмай қалуы | Жеткілікті немесе уақытында қаржыландырудың болмай қалуы жобаның орындалу мерзіміне әсер етуі мүмкін |
| № | Тәуекелдердің атаулары | Тәуекелдердің сипаттамасы |
| 1 | Жеткіліксіз ақпараттық қолдаулар | Жеткіліксіз ақпараттық қолдаулардың салдарынан негізгі көрсеткіштердің деңгейлерін төмендетуі мүмкін. |

- ЖОБАНЫ ОРЫНДАУШЫЛАР

| Жобаның жетекшісі | - жобаның мазмұнды қорытындылары мен көрсеткіштеріне жеке жауапкершілік атқарады. - жобаға қажетті ресурстармен қамтамасыздық жасайды (адами, қаржылай, техникалық-ұйымдастырушылық және т.б.) - қызметкерлерді таңдау мен ынталандыруға қатысады - жобаның негізгі параметрлері өзгерген жағдайда Аймақтық Жобалау кеңсесінің Бас менеджерімен келісіледі, керек болса Кіші бағдарламаның Бас менеджерімен де келісіледі (орындалу мерзімі, бюджет, ресурстар, көрсеткіштерге қойылатын талаптарды) - жоба Менеджері шеше алмаған мәселелі счұрақтарды шешеді. | Сапанов Б. А |
| --- | --- | --- |
| Жобаның менеджері | - белгіленген мерзімде жобаның барлық міндеттерінің толық орындалуына дербес жауапты болады және ресурстарды басқарады - жоба командасын қалыптастырады, жобаға қатысушыларды жобаны табысты іске асыруға біріктіреді және ынталандырады, өзара құрмет пен сенім атмосферасын құрады, тиімді өзара іс-қимыл мен коммуникацияны қамтамасыз етеді - жобаны басқару жоспарын дайындайды және іске асырады - қажет болған жағдайда жобалау тапсырмасымен* өтінімді кез келген мемлекеттік органдар мен ведомстволық бағынысты ұйымдарға жолдайды - жобалық офиске жоба бойынша есепті белгіленген нысанда және кезеңділікпен ұсынады - жобаның барлық проблемалық мәселелерін шешеді, қажет болған жағдайда оларды дәйекті түрде жоғары деңгейге шығарады | Искаков С.Б |
| Эксперт | - жүйелік шешімдерді (мақсаттар, көрсеткіштер, тапсырмалар, тәуекелдер және т. б.) дайындау кезінде жобалық командаларға кеңес беру, талдау және кеңес беру үшін тартылатын тиісті саладағы жоғары кәсіби деңгейдегі маманды тарту - өз құзыреті шеңберінде жобалық тапсырмаларды орындайды, қажет болған жағдайда ұсыныстар, ұсынымдарды енгізеді | Искаков С.Б |
| Жобалық тапсырманың орындаушы | - жобалық тапсырманы орындаушылар болып мемлекеттік органдар мен ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметкерлері, сондай-ақ өзге де тұлғалар, оның ішінде сыртқы кеңесшілер мен сарапшылар анықталуы мүмкін - жобалық тапсырма шеңберінде қойылған тапсырмаларды орындайды және іс-шараларды өткізеді - тиісті міндеттер мен тапсырмалардың сапалы және өз уақытында орындалуына жеке жауапты болады | Искаков С.Б |